财政支出项目预算申报表

填报单位名称：（盖章）                                             金额单位：元

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 顺德区古村落文化升级经费 |  |  |  |  | 项目申报 金额 |  | 1600000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 文化体育与传媒—文物 |  |  |  |  | 历年项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新增项目 ■ 常规项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 基建工程类□ 大型修缮类□ 办公设备购置类□ 专用设备购置类□ 政府补助□ 还本付息类□ 其他项目■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责内设部门 | 文物科 |  |  |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 梅彩红 |  |  |  |
| 单位职能概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据《30个特色古村落宜居示范与活化升级2014-2016年工作指导意见》（佛建管〔2014〕198号）、《古村落保护与利用指南及日常管理要求》（佛文物〔2015〕28号）、《顺德区特色古村落宜居示范与活化升级实施方案》（顺建函〔2015〕181号）等文件要求，顺德2015年完成3条古村落（杏坛逢简村、北滘碧江村、乐从沙滘村），2016年完成5条（北滘林头社区、勒流龙眼村、杏坛马东村、均安鹤峰社区、均安沙头社区）古村落的活化工作。由于古村落的活化工作成效较好，拟于2017年继续选择条件较为成熟的村进行活化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报理由 | 由于古村落活化工作成效较好，社会好评度较高，我局拟于2017年继续选择8条历史底蕴较好、文物古建保存得较好的村，结合2015-2016年的工作经验，进一步开展文化升级工作，主要工作计划为：做好古村落历史资料的收集整理工作，并编印成册，开展文物古建的登记普查工作，建村史馆，开展民俗节庆活动，以及组织参观学习等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案 | - 历史资料收集、整理和拍摄费25万元 计划对顺德有代表性的古村落，委托专业机构进行历史资料的收集和整理，并编印成《顺德古村落》（初定名）一书。由于资料的收集、整理，图片的拍摄及编辑出版所需时间较长，计划分两年进行，第一年主要是物色和组建高水平的团队，进行资料的收集、整理、图片的拍摄，第二年进行书的编辑和出版。预计第一年所需费用为25万元。 - 资料收集费80000元 - 资料整理费50000元 3、 撰稿费50000元； 4、图片拍摄费50000元； 5、专家费20000元 - 村史馆建设费120万元 每条村建1个村史馆，建议区、镇（村）共同出资，区对每个村史馆出资15万，超出部分由镇(村)出资。8条村，共120万元。 - 开展民俗节庆活动费11万元 对于有特色的民俗节庆活动，进行适当的支持。 - 参观学习费4万元 组织区镇部门相关负责人、古村落负责人和工作人员，到邻近地区进行交流学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出预算明细 | 序号 | 支出 内容 | 对应经济分类科目 |  | 标准 |  |  | 数量 | 金额 |  |  | 计算依据 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 历史资料和建筑收集、整理费、撰稿费、专家费 | 劳务费 |  | 200000 |  |  | 1 | 200000 |  |  | 详见实施方案 |  |
|  | 2 | 图片拍摄费 | 其他商品和服务支出 |  | 50000 |  |  | 1 | 50000 |  |  | 详见实施方案 |  |
|  | 3 | 村史馆建设费 | 补助费 |  | 1200000 |  |  | 1 | 1200000 |  |  | 详见实施方案 |  |
|  | 4 | 民俗节庆活动费 | 其他商品和服务支出 |  | 110000 |  |  | 1 | 110000 |  |  | 详见实施方案 |  |
|  | 5 | 参观学习费 | 参观学习费 |  | 40000 |  |  | 1 | 40000 |  |  | 详见实施方案 |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |