顺德区工业固体废物规范化管理

第三方服务项目方案

- 一、项目背景

随着经济的发展，顺德区政府高度重视环境保护工作，通过创建成为国家环保模范城市、推进污染减排工作，已形成了“大环保”工作机制，将环境保护融入到社会经济发展的主战场，环保工作已成为了各级政府、各个部门齐抓共管的重要工作。固体废物污染防治是环境保护工作的重要组成部分，企业产生的固体废物一般包括一般工业固体废物、危险废物和严控废物，若管理、利用、处理处置不当，将对水体、大气和土壤造成污染，甚至威胁人民群众的身心健康。

按照省环保厅《关于全面推进全省危险废物产生单位规范化管理工作的通知》（粤环〔2011〕70 号）及《顺德区环境运输和城市管理局关于对危险废物产生企业全面实施规范化管理的通知》的要求，自2016年起我区对危险废物产生企业全面实施规范化管理。

根据统计，我区现有危险废物产生企业为2165家（未统计有工业一般固废的企业数量）。然而，我局负责固体废物管理的人员只有3人，管理人员不足，对工业固废的监管能力远远跟不上现时发展的需求。因此，为提高工作效率和工作的全面性，拟引入第三方技术服务单位参与我区固体废物管理。

- 项目目的

- 为了更好地完成上级部门安排的“一岗双责”等各项环保考核任务，我局拟引入第三方单位参与我区固体废物的管理。主要目的是进一步提升我区固体废物污染防治水平，提高我区危险废物产生企业的规范化管理水平，固体废物产生企业的培训指导，建立行政监管为主，有偿公共服务为辅的创新管理模式。

- 项目内容

- （一）工作内容和要求

- 1、一般工业固体废物管理

第三方单位根据我局提供的企业名单开展业务。工作内容及要求：

（1）固废处置数据处理。对企业一般工业固废的“产、存、处”数据进行收集、录入、汇总统计（季度、年度），对固废数据系统平台的数据进行初步审核。

（2）现场督导。对企业的固废产生环节、存储、运输、处置规范性、管理台账、固废管理平台操作等情况进行全面督导。现场督导频次原则上1次/年，对于基础薄弱、不配合整改的企业相应增加日常现场督导频次。现场督导企业落实固废管理制度，并如实记录企业固废管理情况和存在问题，对未能达到管理要求的企业实施后续跟踪。

- 2、危险废物的管理

第三方单位须根据我局提供的企业名单，开展规范化管理考核工作。常规考核名单于每年1月份完成确认，并动态更新。工作内容及要求：

（1）危废处置数据处理。产废企业危废产、存、处数据收集、汇总、录入，季（年）度统计，完成统计任务。对企业在相关固废数据系统平台录入的数据进行初步审核。

（2）现场督导。以危险废物规范化管理为依据，对被考核企业危废产生环节、存储、运输、处置规范性、危废台账、固废管理平台操作等情况进行抽查督导。未通过规范化验收的企业现场督导频次不低于1次/季度，已通过规范化验收的企业日常现场督导频次不低于2次/年，基础薄弱、不配合整改的企业应相应增加现场督导频次，按照全年被考核企业总数不低于30%的比例制定计划。现场督导时须耐心指导企业落实固废管理制度，并如实记录企业固废管理情况和存在问题，对未能达到考核要求的企业实施后续跟踪。不配合整改或整改期后仍未达到要求的企业纳入强制性培训。存在重大环境风险的，必须立即上报我局。

- 3、严控废物的管理

第三方单位须根据我局提供的被考核企业名单开展业务。常规考核名单于每年1月份完成确认，非常规性考核任务双方协商完成时限和要求。工作内容及要求：

（1）严控废物处置数据处理。产废企业严控废物产、存、处数据收集、汇总、录入，季（年）度统计，完成统计任务。对企业在相关固废数据系统平台录入的数据进行审核。

（2）现场督导。参考危险废物规范化管理的依据，对被考核企业危废产生环节、存储、运输、处置规范性、严控废物台账、固废管理平台操作等情况进行抽查督导。现场督导频次不低于2次/年，基础薄弱、不配合整改的企业应相应增加现场督导频次。按照全年被考核企业总数不低于20%的比例制定计划。现场督导时须耐心指导企业落实固废管理制度，并如实记录企业固废管理情况和存在问题。对未能达到考核要求的企业实施后续跟踪。不配合整改或整改期后仍未达到要求的企业纳入强制性培训。存在重大环境风险的，必须立即上报我局。

- 4、企业培训制度

第三方单位承担的企业培训工作内容和要求：

（1）第三方单位培训制度。第三方单位应对具体负责固废管理的员工有计划地提供专业培训，包括参加省、市、区环保部门组织的业务培训、现场实践操作培训等，并定期组织考试、考核等以保证上岗人员的专业素质。

（2）被考核企业培训制度。第三方单位每年1-10月期间每月举办一次固体废物管理培训，培训内容包括固废污染防治法律法规普及、固废规范化管理操作细则、应用技术推广等。

（3）强制培训制度。纳入我区危险废物规范化管理范围的企业每年均要至少一次参加针对被考核企业组织的培训。

- （二）第三方绩效审核

1、工作守则。第三方单位工作人员应遵守下列规定：

认真贯彻执行国家固体废物管理的方针政策；廉洁正直，不徇私舞弊、不弄虚作假，不故意刁难；严格遵守职业道德与工作纪律，保守工作秘密；热情服务，耐心指导，文明待人。

2、绩效要求。我局将委托审计机构每年对第三方单位的绩效进行量化评估。第三方单位须对日常工作记录、财务开支情况等资料存档备查，并配合审计机构开展相关审计业务。我局将以审计机构的绩效量化评估报告结果作为绩效评定的依据，绩效管理扣分达20分给予警告，达30分扣罚本年度20%劳务费，达40分取消下年度业务承接资格。

3、数据保密要求。第三方单位、服务提供商必须对所有采集及汇总分析后的数据保密。如发现未经授权擅自对外发布相关信息的行为，中止服务提供商资格并按程序追究相关责任人责任。

（三）审计机构的工作内容及要求

1、审计内容。审计机构每年要根据“第三方单位参与固废管理的工作内容和要求”中的要求和我局的日常工作记录抽查结果、现场抽查结果，对第三方单位进行绩效量化评估，评估结果报我局。

2、工作要求。审计机构工作人员应遵守以下规定：廉洁正直，不徇私舞弊、不弄虚作假，不故意刁难；严格遵守职业道德与工作纪律，保守工作秘密。如果有弄虚作假、制作虚假评估报告的行为，一经查实，将追回已兑付的审计服务资金或停止拨付资金，中止其提供审计服务资格并按照有关规定予以严肃处理，违反法律的移交司法机关处理。

四、项目费用测算

（一）引入第三方单位参与固废管理的费用

拟将我区现有危险废物产生企业2165家为基础，全部纳入第三方管理。根据南海区固体废物管理服务采购的经验，每家企业的第三方管理费用约为1200元/年。按上述金额计算，预计我区引入第三方单位参与固废管理的费用约为259.8万元/年。

- 审计机构服务的费用

我局计划聘请审计机构，每年对参与固废管理的第三方单位进行一次绩效量化评估。经咨询广东德正有限责任会计师事务所，2165家企业的审计费用约为6.5万元/年。

综上，项目费用合计共需266.3万元/年。

- 2016年5月23日