| 依申请公开 | 佛府办函〔2016〕445号 |
| --- | --- |

佛山市人民政府办公室关于

佛山市人民政府办公室

印发佛山市全面推进“五好”新村居

建设三年（2016—2018年）行动方案的通知

各区人民政府，市政府有关部门、直属有关机构：

《佛山市全面推进“五好”新村居建设三年（2016—2018年）行动方案》业经市人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

佛山市人民政府办公室

2016年6月27日

佛山市全面推进“五好”新村居

建设三年（2016—2018年）行动方案

根据《广东省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的意见》（粤府办〔2014〕25号）等文件精神，结合市委、市政府关于实施百村升级的行动计划，将城市升级向乡村延伸，推进城市升值的工作部署，为进一步改善我市农村人居环境，全面提升我市新村居建设水平，制订本方案。

一、总体思路

全面贯彻落实中央和省关于推进社会主义新农村建设的要求和部署，紧密结合佛山长期以来城市与农村共融发展的实践和新时期城市加速转型升级的趋势，按照新型城镇化和城乡一体化要求，以提升农村居民生活品质为方向，以改善农村人居环境为核心，以“规划建设好、绿化美化好、空气水质好、公共服务好、社会风尚好”为标准，在建成首批48个“五好”新村居示范点的基础上，逐步面向全市所有行政村（居）推开，全面建成一批环境整洁优美、生活舒适便利、基层治理规范、社会和谐稳定的美丽乡村，把“五好”打造成我市新农村建设的靓丽品牌。

二、指导原则

（一）坚持加强引导与尊重民意相结合。进一步加强对“五好”新村居建设的组织领导，制订行动计划和实施方案，通过政策和规划强化引导，切实提高新农村建设工作的推动力，落实好有关工作部署和政策措施。充分组织发动和依靠群众力量来参与支持及监督新农村建设各项工作，发挥农村居民的主体作用，广泛征求和听取村民的意见，充分尊重村民意愿。保障村民的知情权、参与权、监督权和决策权，使新农村建设更加贴近民意、贴近生产生活和实际要求。

（二）坚持统筹推进与因地制宜相结合。把“五好”新村居建设作为农村工作的重点，强化全市各级政府和有关部门责任，切实提高统筹能力，调动各方面资源和力量积极参与，形成合力。吃透中央和省关于推进新农村建设的精神，明确思路和目标任务，对本地区、本部门的有关工作作出全面部署和安排。充分结合各区、各镇（街道）、各村（居）的经济基础、地形地貌、文化传统等实际，因地制宜，抓好建设重点，突出地方特色，探索符合当地实际、特色鲜明的“五好”新村居建设路径。

（三）坚持全面提升与打造精品相结合。将“五好”新村居建设作为一项基础性和普惠性工程，从解决最迫切、最突出的问题入手，以区为单位通盘考虑，认真研究，整体推进，公平推进，切切实实让农村居民受惠。充分运用“抓两头、促中间”的工作方法，充分调动各方面积极性、主动性，既树立先进，又鞭策后进，补足短板，补强弱项，加大攻坚力度，打好组合拳。树立精品意识，围绕特色打造一批“五好”新村居建设精品和示范点，力促我市新农村建设水平得到全面提升，争创全省标杆。

三、工作目标和工作步骤

立足佛山新农村建设现有基础，紧密结合省委、省政府的工作部署，实施“三步走”战略，以行政村居为单位，全面推进“五好”新村居建设扩面工作，力争用3年时间，全面改善我市农村人居环境，助推城市升级向城市升值转变。

（一）1年建示范。2016年，部署开展以“一编二拆三清四改五建六美”（以自然村为单位编制村庄整治规划；拆违章建筑，拆乱搭乱建；清垃圾，清杂物，清小溪河道沟渠池塘；改厕，改路，改水，改危房；建污水处理设施，建长效保洁机制，建设洁净村庄，建“户前三包”责任制，建小公园、小型文体活动广场等；美化村头村尾，美化村道两旁，美化房前屋后，美化公共场所，美化小溪河道，美化旧村旧居）为主要内容的村庄整治任务，以自然村为单位，用3年时间分批推进。完成48个“五好”新村居示范点的建设工作，为全面推进新农村建设提供可复制的样本。

（二）2年见成效。到2017年底，在全市具备农村形态的行政村（居）中再创建110个以上“五好”新村居，全市“五好”新村居总数达到160个，使“五好”新村居成为我市探索新农村建设的知名品牌。全面完成历史文化名村示范村建设任务，全市新农村建设均衡发展，总体建设水平继续保持在全省前列。

（三）3年大变样。到2018年底，全面完成村庄综合整治任务，确保100％的自然村完成整治。再创建“五好”新村居110个以上，使全市“五好”新村居总数达到270个以上，力争全市具备农村形态的所有的村（居）均达到“五好”标准。全市五区都至少建成1个由3—5个行政村（居）为主体，辐射带动30—50个自然村的具有岭南特色鲜明、田园风光秀美、宜居宜业宜游、发展可持续的高水平省级新农村连片示范片，初步形成“五好”新村居建设的群体效应。

四、主要任务

（一）实施规划建设提升行动。按照“规划建设好”的要求，规划先行，强化管理，推进农村土地综合整治和农村改造建设，促进农村规划建设水平改善提升。

1.提高村庄规划覆盖率。按照符合农村实际、尊重农民意愿、满足生产生活需求、体现乡村特色的原则，加强村庄规划编制工作，强化规划的科学性、约束力和可实施性。支持和鼓励有条件的地区推进规划编制由行政村向自然村延伸，加快扩大农村规划编制的覆盖面。规划内容要明确公共项目的实施方案，提出设施建设、村民建房和村庄整体风貌管控的要求，指导各类建设资金有序投入，以项目建设推动村庄规划的实施。以时间倒逼任务倒排的方式，以自然村为单位，编制村庄整治规划，力争2018年自然村村庄整治规划覆盖率达到100％。（责任单位：市国土规划局，配合单位：市住建管理局）

2.提高农村建设水平。严格按照村庄规划进行建设和整治，着力打造布局合理、规范有序的村庄建设新格局。依法规范村庄建设特别是农村住房建设管理，严控违法用地、违法建设行为。加强农村尤其是城乡结合部的交通路网及道路安全设施建设，理顺、落实镇（街道）农村道路属地管养的权责清单，实施农村公路安全隐患桥梁加固改造计划以及农村公路安全保障工程计划。实施村村通光纤工程和4G网络入乡进村工程。大力推进村容村貌整治工程，确保村庄主要道路无乱搭乱建物，整洁有序。加快推进旧村改造和农村危房改造，确保按期全面完成省下达的农村危房改造任务。（责任单位：市住建管理局，配合单位：市国土规划局、市交通运输局、市农业局）

（二）实施绿化美化提升行动。按照“绿化美化好”的要求，大力开展村庄卫生环境整治，强化村庄绿化建设，促进村容村貌改善提升。

1.全面改善农村人居环境。对村内不达标的厕所进行改造，继续推进农村改厕无害化进程，确保农村无害化卫生厕所普及率达100％。全面推进农村道路建设，实现农村自然村与自然村之间道路和入户路硬底化率达到100％，逐步建立农村公路管养长效机制。按照城乡发展一体化要求，健全农村生活垃圾“户投、村收、镇运、区统一处理”的收运处理体系。建立村庄环卫长效保洁制度和保洁队伍，引导鼓励源头分类、就地减量、无害化处理。（责任单位：市住建管理局，配合单位：市交通运输局、市环境保护局）

2.提升农村绿化美化水平。以村内道路、公共场所和农户庭院绿化和生态林地保护为切入点，推进乡村绿化工程。注重整合资源、创新思路，因地制宜开展村庄绿化公园和乡村绿道建设，确保每个行政村居或300人以上自然村均建成1个以上供村民及外来人口休憩的绿化公园。推行以奖代补、送苗下乡等多种形式，鼓励和引导村民充分利用村旁、路旁、水旁、宅旁等闲置地进行植树造林、栽花植草、培育苗圃，重点建设好乡村小游园、村后风水林、进村道路绿化，加强环村林带的建设，确保村庄绿化覆盖率达到30％以上。（责任单位：市农业局，配合单位：市住建管理局）

（三）实施空气水质提升行动。按照“空气水质好”的要求，加大村庄环境污染治理力度，加强农村生态环境保护，促进农村生态环境改善提升。

1.加强农村工业废水、废气治理。深入推进村级工业园改造提升计划，全面清理“三类企业”，农村工业企业实行排污许可证管理，工业污水、废气等污染物排放得到有效处理。严控工业废气扰民和露天焚烧垃圾或农作物秸秆现象，确保村居范围内整体空气质量达到区域空气质量平均水平以上。（责任单位：市环境保护局，配合单位：市经济和信息化局、市农业局、市安全监管局）

2.落实村级工业园安全生产责任。贯彻落实《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市村级工业区安全生产综合整治总体工作方案的通知》（佛府办函〔2016〕247号），按照“整治规范一批、强化监管一批、升级改造一批”的原则，深入有序推进村级工业区安全生产综合整治，进一步推动企业落实安全生产主体责任，切实消除村居安全生产隐患，减少各类生产安全事故发生，全面提升我市村级工业区安全生产水平。（责任单位：市安全监管局，配合单位：市经济和信息化局、市公安消防局等）

3.加强农村生活污水治理。推进以建设分散式污水处理设施为重点的农村环境整治工程，加快污水处理和排水管网等公共基础设施向农村延伸。支持和鼓励有条件的农村地区实行雨污分流，实现污水集中处理或接入市政污水管网。加大内河涌、村内池塘等水体治理力度，实现水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类水以上标准。（责任单位：市环境保护局，配合单位：市水务局、市住建管理局）

4.加强农业养殖污染治理。从产业规划布局入手，严格执行畜禽养殖“三区”划分规划，严格环境准入，加强生产过程监管，从源头上控制畜禽养殖污染。开展畜禽养殖废弃物综合利用，加快推进适养区内规模养殖场规范化建设，防止禁养区和限养区内畜禽养殖反弹，减少农业源主要污染物排放量。加快水产健康养殖小区建设，着力引进推广水产养殖水质改善技术和设备，大力发展环境友好型的水产养殖业。（责任单位：市农业局，配合单位：市环境保护局）

（四）实施公共服务提升行动。按照“公共服务好”的要求，加快农村公共服务设施和网络建设，不断完善农村社会保障体系，提升农村基本公共服务水平。

1.加强农村公共服务平台建设。完善农村社区服务中心和农村（社区）综合服务站建设，建立健全农村社区服务中心运营管理系统，为常住人口提供均等化、标准化、透明化的一站式政务服务，促进城乡居民同城生活、同城便利。（责任单位：市财政局、市民政局、市行政服务中心）

2.规范农村集体经济运营管理。贯彻落实《中共佛山市委办公室佛山市人民政府办公室印发〈关于进一步规范农村集体经济管理工作实施方案〉的通知》（佛办发〔2015〕2号），不断完善优化农村集体资产管理交易平台和农村财务监督平台，在条件成熟地区推进农村股权管理服务平台建设，采用“互联网+”等信息化手段，按规定公开村务财务，确保农村集体“三资”管理公开透明。（责任单位：市农业局，配合单位：市监察局、市民政局）

3.提升农村公共服务均等化水平。按照城乡一体化和基本公共服务均等化的要求，配套完善农村公共服务设施。积极构建和完善集公交、培训就业、医疗、卫生、教育、文化、社保于一体的“30分钟农村基层服务圈”，推进农村基层公共服务资源有效整合和设施共建共享。健全全征地农村居民基本养老保险补贴制度与城镇职工基本养老保险制度衔接机制，进一步完善城乡统筹社会保障体系。继续加强农村文化体育设施建设，支持和鼓励农村地区建设文体活动中心、农家书屋、电子阅览室等文化娱乐场所。实施农民健身工程，配备一批文体活动和体育健身器材。（责任单位：市财政局，配合单位：市发展改革局、市人力资源社会保障局、市交通运输局、市卫生计生局、市教育局、市文广新局、市体育局等）

（五）实施社会风尚提升行动。按照“社会风尚好”的要求，创新农村基层社会治理，建立完善更具开放性和包容性的治理体系，促进农村文明和谐水平提升。

1.加强农村社会治理。坚持问题导向，加强涉农、涉土矛盾化解工作，不断创新化解农村基层矛盾体制机制。发挥村居专职人民调解员化解矛盾纠纷的作用。深入开展“三官一师”下基层制度，引导农村居民用法治思维和法治方式解决矛盾纠纷。建立完善村居议事协商等乡规民约，促进基层社会民主协商、共建共治。深入推进平安村居创建，加强村居综治维稳平台和队伍建设，开展新市民服务进村居活动，规范外来流动人口和出租屋管理，有力遏制违法犯罪行为、非法宗教活动和黄赌毒现象，提升群众安全感和治安满意度。创新村居社会服务，引导社会力量参与村居服务，满足农村居民日益多样化的服务需求。（责任单位：市公安局、市综治办，配合单位：市民政局、市流管办、市国土规划局、市农业局、市司法局、市法院、市社工委等）

2.加强农村精神文明建设。启动城乡一体化文明创建工作，充分发挥城市对农村的辐射带动作用，开展城乡结对共建文明活动，培育和创建一批以志愿服务、生态文明、乡风民俗等为主要内容的特色文明村居，加快新农村文明建设进程。积极开展道德模范、身边好人评选表彰和学习宣传活动，形成浓厚的道德文明氛围。大力营造邻里守望、互助互爱氛围，提高关爱和帮助特困供养人员、孤寡老人、残疾人等生活困难群众工作水平。深入开展科学知识、医疗卫生、安全生产及职业病防治知识宣传普及，提倡健康文明的生活方式。（责任单位：市文明办，配合单位：市民政局、市卫生计生局、团市委等）

3.强化农村基层党的建设。认真贯彻落实党中央、省委、市委关于全面从严治党、大抓基层党建的决策部署，精准整顿软弱涣散基层党组织，严格落实驻点普遍直接联系群众制度，着力加强“堡垒型+服务型”基层党组织建设，不断强化党在农村基层的领导核心地位，发挥基层党组织在“五好”新村居建设中的领导作用。（责任单位：市委组织部）

五、保障措施

（一）加强领导，落实新农村建设工作责任。全市各级人民政府要高度重视全面推进“五好”新村居建设工作，把该项工作作为深化农村综合改革的重要载体和主要抓手，制订年度工作方案，明确目标责任。为强化对“五好”新村居建设的统筹协调，成立“五好”新村居建设领导组织机构，强化工作指导和协调，集聚各方资源，系统推进农村环境整治、民生保障、文化建设、基础设施、基层治理等工作，确保新农村建设各项目标任务如期完成。各区人民政府是新农村建设的责任主体，要认真落实“五好”新村居建设的各项工作任务，科学制订本地区的新农村建设实施计划，建立部门联动、分工明确、责任到人的协调推进机制。

（二）统筹资源，加大新农村建设资金投入。市级财政延续百村升级行动计划“五好”新村居的奖补政策，对开展“五好”新村居建设并验收合格的村居给予一定的财政奖补资金。各区人民政府要切实负起主体责任，探索设立“五好”新村居建设专项资金，采取以奖代补或项目带动等形式，加大建设资金投入力度。按照“渠道不变、用途不变、集中投入、各负其责、各记其功”的原则，推动各职能部门将涉及农村垃圾、污水治理、公路建设、农田水利、村村通自来水、农民培训、绿化建设、“一事一议”等资金投入新农村建设。动员更多的工商企业、先富群体、乡绅贤达参与新农村建设。引导工商企业捐助建设和改造村庄公共服务中心、文化室。文体活动设施等基础设施建设和公共设施。鼓励工商企业以合作方式，投资村内旧村改造、农家乐休闲旅游业等经营性社区服务和建设项目。

（三）强化督导，严格落实工作考核和责任追究制度。全市各级农业部门要加强对“五好”新村居建设的日常监督检查，重点对各区、镇（街道）推动新农村建设年度计划和实施情况进行督促检查、考核评估，深入掌握实施过程中遇到的问题和困难，并及时会同有关部门协调解决。继续将推进“五好”新村居建设纳入城市管理考评范围，完善和细化考评指标，强化对各区各职能部门的责任考核，推进考评工作常态化。对存在不作为、推进不力的单位及其责任人，由各级农业部门提请同级政府督查部门或纪检监察机关督查改进。

（四）广泛宣传，营造全面推进“五好”新村居建设的良好氛围。加大“五好”新村居建设的宣传力度，充分发挥电视、广播、报刊、网络等主流媒体的作用，开展形式多样、生动活泼的宣传教育活动，总结宣传先进做法和经验，营造全社会关心、支持和监督新农村建设的良好氛围。

附件：佛山市全面推进“五好”新村居建设三年（2016—2018年）行动任务分解表

附件

佛山市全面推进“五好”新村居建设三年

（2016—2018年）行动任务分解表

单位：个

| 年份 区域 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禅城区 | 4 | 16 | 15 |
| 南海区 | 13 | 30 | 30 |
| 顺德区 | 13 | 30 | 30 |
| 高明区 | 9 | 18 | 20 |
| 三水区 | 9 | 18 | 20 |
| 全市 | 48 | 112 | 115 |

备注：高明、三水区首批各9个“五好”新村居均为自然村，要在2017年前实现向所在行政村居扩面，其数量不列入上表所列年度任务清单中。

抄送：市委有关部委办，市法院，驻佛山有关部队，市有关人民团体。