2018年养老服务组织培育项目预算实施方案

一、项目背景。

根据《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（粤府〔2015〕25号）的要求，其中提出培育养老服务社会组织，要积极支持社会组织参与、管理、运营养老服务机构及社区养老设施。为应对社会老年化多元需求，提高我区老年人生活质量，丰富精神文化生活，今年在养老服务组织培养方面，继续大力扶持现有的镇级老年学校和村（居）老年协会组织。我局在2016、2017连续两年安排专项资金支持养老服务组织培育。

二、项目的必要性、可行性。

未来5年，我区老龄化人口日益增多，在加大养老硬件设施投入的同时，养老服务业软件建设必须要有较大提升，才能适应日益增长的社会老年人服务需要，保障社会和谐发展。结合我区老龄事业“十三五”规划纲的要求，本项目提出未来3-5年，大力扶持现有的镇级老年学校、和村老人协会组织等，真正发挥基层老年协会的功能，支持开展居家养老互助服务。

三、项目目标。

大力扶持现有的镇级老年学校、村级老年协会组织，真正发挥基层老人协会的功能，支持开展居家养老互助服务。

四、项目的组织机构。

负责人：卢锡衡，联系人：刘巧滢。

五、项目工作内容与进度安排。

拟安排120万元将继续对老年大学、村（居）老年协会开展教学及活动进行资助。其中安排60万元对全区老年大学进行补助，可用于开展重点教学项目、购置设备或修缮设施；安排60万元用于补助老年协会开展活动、辖区老年人志愿队伍建设或开展实施老人互助服务的活动项目。计划在2018年3月前确定资助各镇老年大学项目、老年协会支助项目，2018年6月份前开支使用。

六、项目的管理（监督管理、或考核、验收等）。

区民政人社局不定期到各养老服务组织实地了解项目实施情况，听取服务对象意见，及时给予指导。

七、项目的资金安排与支出计划。

项目资金计划在2018年6月份前开支使用。

八、项目的经验总结考虑。

在项目实施完毕后，总结项目执行情况，结合我区实际考虑，研究是否需要加大投入。

九、变更的应急准备

如果遇到对工作计划进行调整的情况，当资金不能按计划拨付时，上报分管据领导审批，向区财税局备案（每月24日申报下月用款计划时，向区财税局报告）。