佛山市顺德区妇女“两癌”检查项目实施方案(2018年，初稿)

根据《国家卫生计生委妇幼司关于印发农村妇女两癌检查项目管理方案（2015年版）的通知》（国卫妇幼妇卫便函〔2015〕71号）和广东省卫生计生委 广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省农村妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2017-2019年）的通知（粤卫函[2017]602号）工作要求，为做好我区妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）检查项目工作，特制定本方案。

一、项目目标

（一）总目标

逐步整合全区妇女常见病普查和“两癌”筛查工作，统筹完善我区妇女健康检查的服务模式和优化方案，建立制度化、规范化、长效化的妇女保健工作机制；通过宣传、健康教育和定期筛查等方式，提高妇女“两癌”的早诊早治率，努力降低“两癌”对我区妇女健康的威胁；探索建立以政府为主导，多部门协作，区域医疗资源整合，全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，提高医疗保健机构的服务能力，逐步提高我区妇女自我保健意识和健康水平。

（二）具体目标

1.2018年，全区完成5.6万例免费妇女“两癌”筛查；对筛查可疑者，免费进行进一步检查。

2.提高检查人员的技术水平和服务质量，项目医务人员培训覆盖率达到90%以上。

3.妇女“两癌”防治知识知晓率逐步提高。

二、项目内容

（一）检查对象

项目实施范围涉及全区10个镇（街道），检查对象为 35-64岁常住人口妇女（宫颈癌检查对象为已婚妇女）。

- 检查方式
　　1.初筛方式

（1）常规妇科检查；

（2）宫颈液基薄层细胞检测（TCT）；

（3）乳腺的视诊、触诊；

（4）乳腺彩色超声检查。

2.筛查阳性进一步检查方式
　　（1）对宫颈脱落细胞液基薄层细胞检测 (TCT)结果可疑者或异常者以及肉眼检查异常者进行阴道镜检查；对阴道镜检查结果可疑或异常者进行组织病理学检查。
　　（2）对乳腺彩色B超检查结果可疑或阳性者，进行乳腺钼靶X线检查。

（三）项目具体实施机构

区妇幼保健院、各镇（街道）医院

- 工作流程

- 区妇幼保健院为区级筛查医疗机构，各镇（街道）指定本辖区承接筛查任务的机构（原则上为本镇（街道）医院），共同承担全区免费两癌筛查工作。

- 各镇（街道）制定实施细则和具体安排，督促各村（居）宣传发动和组织服务对象积极参加每年的普查服务。

- 筛查医疗机构开设筛查检查日常门诊或安排下乡服务，与服务对象签署知情同意书，按全区统一筛查方式为服务对象进行检查、采样和健康咨询指导。为统一检测标准，保证检查质量，降低筛查成本，TCT采样后送至区妇幼保健院集中检测。

- 区妇幼保健院将TCT结果反馈至各筛查（采样）医疗机构，筛查医疗机构结合其他检查结果，整理形成健康检查报告。

- 筛查结果无异常的，检查报告整理密封后，统一由所在村居派发；筛查结果异常的，需由检查单位召回进行咨询，并建议转诊至区妇幼保健院进一步检查。

服务流程图详见附件1-2。

三、任务分配

根据全员信息系统查询摸底的顺德区适龄妇女数，考虑各镇（街道）目前开展妇女常见病工作现状，将全区目标检查人数分配至各镇（街道）（见附件3）。

四、经费管理

（一）经费来源

区级财政、镇（街道）财政按比例承担筛查经费（见附件3）；可疑需进一步检查的经费，由区级财政统筹承担。

- 结算标准

结算补助标准指各级财政经费向实施医疗机构支付的结算标准（见附件4）。

- 结算原则

区财政采取“当年预拨、次年清算”的方式安排年度项目经费，按结算标准、检查人数据实结算。检查医疗机构对符合条件的服务对象开展免费检查，每月将工作报表（见附件5）经镇街卫计局初审后报至区妇幼保健院汇总，并保留服务凭证、登记表等资料备查。每季度结合妇幼公卫项目结算工作，进行区、镇两级现场核对、资料查对和结算确认。区卫计局每年组织一次项目的区级督导考核，考核结果和实际服务量一并作为经费拨付依据。

- 管理要求

项目资金必须专款专用，专账核算。任何单位和个人不得截留、挤占和挪用专项补助资金。属于政府集中采购管理有关规定范围的，须严格按政府采购制度执行。

四、组织实施
　　（一）组织管理部门
    1.区、镇（街道）卫计局负责项目的组织、协调、监督、管理等工作，制定本辖区项目实施方案和操作细则，确定项目具体实施机构，建立转诊机制。

2.区、镇（街道）妇联组织配合做好摸底调查和宣传动员工作，发动筛查对象特别是困难特殊妇女积极参与本项目。

3.区、镇（街道）财政部门负责落实专项经费，确保项目运作。

4.各村（居）负责登记辖区内符合检查条件的适龄妇女，做好宣传发动工作，组织安排服务对象积极参加每年的普查服务；协助医疗机构做好检查结果送达、可疑病例随访和跟进。

（二）实施机构

１.区妇幼保健院负责全区项目具体实施管理，制定全区检查工作年度计划，做好业务指导、人员培训、督导检查、质量控制、宣传教育和数据汇总分析，对项目实施监督，定期将工作总结报至区卫计局；负责承接全区项目中TCT检查中的检测工作和可疑病例进一步检查工作，并落实措施提高检测准确性。

2.承担“两癌”检查工作的医疗保健机构应成立“两癌”检查工作小组，统筹安排筛查时间和工作进度，制定具体筛查流程，负责提供健康教育、咨询指导、“两癌”检查服务和结果反馈；做好相关信息的收集、汇总、分析和上报；接受专家技术指导小组的技术指导、监督、管理；做好可疑病例的随访工作，督促其进行进一步检查和治疗；指导可疑病例到区妇幼保健院接受进一步检查并进行随访。

五、工作要求

（一）加强组织，完善管理。各级各有关部门要高度重视我区妇女两癌筛查项目，明确部门工作职责，加强项目组织领导和统筹协调，完善工作细则和流程，促进工作顺利开展。

（二）落实经费，保障实施。各镇（街道）要充分认识项目民生实事意义，落实保障本辖区“两癌”免费检查项目经费，严格资金管理督导，开展绩效评价，确保工作落到实处。

（三）加强督导，确保质量。各级各单位要严格按方案要求，规范服务流程，配置足够的符合资质要求的设施设置，加强人员培训，提高服务质量，保障服务人性化和高效便捷。区、镇（街道）两级要加强辖区项目管理和技术指导，定期或不定期开展项目实施工作评估，不断提升项目实施质量。

（四）广泛宣传，做好发动。各级各单位要采取喜闻乐见的宣教方式，发挥各式媒体优势，通过妇联、卫计、宣传等部门的宣教平台，广泛开展项目相关政策和妇女健康知识宣传，提升市民认识水平，提高市民参与积极性，进一步扩大项目社会影响力。

附件：1.宫颈癌检查流程图

2.乳腺癌检查流程图

3.顺德区妇女两癌检查工作任务分配表（待定）

4.顺德区妇女两癌检查项目结算标准（待定）

5.顺德区妇女两癌检查对象登记表

附件1

宫颈癌检查流程图

镇妇联、村（居）委确定辖区内35-64岁目标妇女名单

组织辖区内35-59岁妇女

向其发放“两癌”免费检查卡，“两癌”防治知识宣传单，并告知其持身份证

签订知情同意书，填写个案登记表，抽样进行问卷调查

各筛查医院（或指定地点）

填写液基薄层细胞检测 (TCT)

申请单

行宫颈脱落细胞液基薄层细胞检测  (TCT)实验室检查

正常

可疑或异常病例

转诊，行电子阴道镜检查

正常

可疑

组织病理检查

阴性

异常

可疑或异常病例

治疗

随访

妇科检查、阴道/宫颈分泌物检查

液基薄层细胞学检查取材

定期检查

定期检查

反馈、追踪、随访

反馈结果

定期检查

附件2

乳腺癌检查流程图

阳性

可疑

阴性

镇妇联、村（居）委确定辖区内35-64岁目标妇女名单

反馈、追踪、随访

各筛查医院（或指定地点）

临床体检+病史+彩超

阳性

可疑

阴性

进行乳腺钼钯X线检查

活检病理诊断

恶性

签订知情同意书，填写个案登记表

反馈结果

向其发放“两癌” 免费检查服务卡，“两癌”防治知识宣传单，并告知其持身份证

钼钯诊断Ⅲ-Ⅴ级

超声诊断Ⅲ-Ⅴ级

良性

必要时

临床治疗

定期随访

附件3

2018年顺德区妇女“两癌”筛查工作

任务分配表（待定）

| 镇街 | 目标任务数（例） | 镇街财政承担数（例） | 区财政承担数（例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大良街道 | 9000 | 5625 | 3375 |
| 容桂街道 | 10000 | 6250 | 3750 |
| 伦教街道 | 4000 | 2500 | 1500 |
| 勒流街道 | 4000 | 2500 | 1500 |
| 陈村镇 | 3000 | 1875 | 1125 |
| 北滘镇 | 6000 | 3750 | 2250 |
| 乐从镇 | 6000 | 3750 | 2250 |
| 龙江镇 | 5000 | 3125 | 1875 |
| 杏坛镇 | 5000 | 3125 | 1875 |
| 均安镇 | 4000 | 2500 | 1500 |
| 合计 | 56000 | 35000 | 21000 |

附件4

顺德区妇女“两癌”检查项目结算补助标准（待定）

| 项目名称 | 检查项目 | 财政结算标准（元） | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宫颈癌初筛 | 妇科检查、阴道分泌物常规检查、TCT采样 | 16 | 区妇幼保健院、各镇街医院 |
|  | 宫颈液基薄层细胞检测（TCT） | 200 | 区妇幼保健院 |
| 乳腺癌初筛 | 含乳腺手触诊、乳腺彩色B超及报告 | 123 | 区妇幼保健院、各镇街医院 |
| 乳腺癌可疑复查 | 电子阴道镜（TCT结果异常者以及肉眼检查异常者） | 105 | 区妇幼保健院 |
|  | 宫颈组织病理学检查（阴道镜检查异常者） | 525 |  |
| 宫颈癌可疑复查 | 乳腺钼靶X线检查（乳腺彩色B超检查异常者） | 304 |  |

附件5

顺德区妇女两癌检查对象登记表（    年   月份）

检查单位（盖章）：        填表人：      联系电话：          检查人数：        填报日期：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属镇（街道） | 现住址 | 联系电话 | 宫颈癌 （打勾） |  | 乳腺癌 （打勾） |  | 筛查结果 | 是否转诊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 妇检 | TCT | 乳腺手诊 | 彩色 B超 | - 未见异常 - 有异常但不需转诊 - 宫颈癌可疑 - 乳腺癌可疑 |  |  |